附件1

2021年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	项目管理费
	项目编码
	450900210421600004036

	项目实施单位
	玉林市科技开发实验中心
	主管部门
	玉林市科学技术局

	资金总额
	    资金来源
	    金额（万元）

	
	合计
	3万元

	
	    其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	

	
	
	    市本级
	3万元

	
	    政府性基金
	
	

	
	    其他资金
	
	

	项目概况（包
	市科技计划项目的申报受理，组织立项评审、中期检查、结题验收与绩效评价的事务性工作。

	项目起始时间
	2021.1.1
	项目终止时间：2021.12.31

	项目实施进度
	组织企事业申报科技项目：2021年1月-2021年9月；
组织专家进行项目立项评审：2021年1月-2021年12月；
组织专家进行项目验收：2021年1月-2021年12月；
组织科技项目中期检查：2021年4月-2021年12月；

	年度绩效目标
	组织企事业单位申报科技项目15项以上，组织专家进行项目立项评审1次以上；组织专家进行项目验收15个以上。

	  自评得分（满分100分）
	98
	预算执行率% (10分)
	9

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）
	  产出数量
	组织企事业单位申报科技项目
	15个以上
	143
	
	20

	
	
	  产出质量
	新技术
	达到国内或区内先进水平。
	完成 验收项目196项，部分项目达到国内或区内先进水平。
	
	10

	
	
	  产出时效
	完成时间
	2021年12月31日前完成。
	2021年12月31日前已完成。
	
	10

	
	
	  产出成本
	资金支付率
	100%
	33.22%
	财政紧张，压缩经费
	9

	
	效果指标

(30分)
	  经济效益
	
	
	
	
	

	
	
	  社会效益
	提高玉林科技创新能力发展，促进经济社会发展
	立足玉林市科技与产业发展基础，重点在智能装备制造、中医药健康养生、新型冶金产业、清洁能源、现代商贸物流产业、农畜产品产业、新材料产业、生态环境治理等方面开发一批创新产品，提升玉林科技创新能力。
	立项项目125项，涉及智能装备制造、中医药健康养生、新型冶金产业、清洁能源、农畜产品产业、新材料产业、生态环境治理等方面，提升玉林科技创新能力。
	
	30

	
	
	  生态效益
	
	
	
	
	

	
	
	  可持续影
	
	
	
	
	

	
	 社会公众或服

 务对象满意度
	满意度
	满意度
	不低于90%
	>90
	
	10


PAGE  
- 1 -

